| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (Минобрнауки Амурской области) ПРИКАЗ |
| --- |
|  | 10.08.2015 | № | 1067 |  |
| г. Благовещенск |
| Об утверждении «дорожной карты» по обеспечению введения государственных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Амурской области |

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598   «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 167-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2015 годы»,  в целях создания специальных условий для получения образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развития способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; формирования социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план обеспечения «дорожной карты» по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Амурской области (далее – «дорожная карта»), указанную в приложении к настоящему приказу.

2. Государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Амурской области «Амурский областной институт развития образования» (Л.Е.Дмитриева) в срок до 17.08.2015 представить предложения:

2.1. В перечень пилотных образовательных организаций по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в рамках реализации «дорожной карты»;

2.2. В состав Координационного Совета по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях области (далее -Координационный Совет);

2.3. В положение о Координационном совете и план его работы;

2.4. В положение о пилотной общеобразовательной организации, реализующей ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра образования и науки области Л.А.Закирову.

Исполняющий обязанности министра                                       С.М.Дмитриенко

Заместитель министра образования и

науки области

_______________________ Л.А.Закирова

Исполняющий обязанности

начальника отдела общего образования

_____________________ О.Н.Мулл

И.В.Люмина

226 215

|  | Приложение к приказу министерства образования и науки Амурской области от 10.08.2015 № 1068 |
| --- | --- |

План обеспечения

«дорожной карты» по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях Амурской области

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Форма | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) |
| 1.1. | Создание Координационного совета по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области | до 20.08.2015 | приказ Минобрнауки области | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.2. | Обсуждение «дорожной карты» по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях области | до 20.08.2015 | рабочее совещание | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.3. | Утверждение пилотных образовательных организаций по экспериментальному введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на территории Амурской области | до 24.08.2015 | приказ Минобрнауки области | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана работы Координационного Совета по вопросам организации экспериментального введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в пилотных образовательных организациях (далее - ОО) Амурской области (заседания по отдельному плану) | до 01.09.2015 | Приказ Минобрнауки области | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.6. | Оказание содействия и обеспечение контроля за организацией деятельности пилотных образовательных организаций по экспериментальному введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области | Весь период | Аналитический отчет (ежеквартально) Справка (полугодие) | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», Минобрнауки области |
| 1.7. | Обеспечение первого этапа экспериментального введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области |
| 1.7.1. | Обсуждение на методических объединениях и педагогических советах пилотных ОО структуры ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | до 10.09.2015 | Отчёт ОО с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 1.7.2. | Обсуждение на методических объединениях и педагогических советах пилотных ОО требований к структуре основной образовательной программы ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | до 10.12.2015 | Отчёт ОО с приложением протокола, выступлений, фотографий | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 1.7.3. | Обсуждение на методических объединениях и педагогических советах пилотных ОО требований к содержанию образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | до 10.12.2015 | Отчёт ОО с приложением протокола, выступлений, фотографий | Муниципальные органы управления образованием |
| 1.7.4. | Обсуждение на методических объединениях и педагогических советах пилотных ОО требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | до 20.05.2016 | Отчёт ОО с приложением протокола, выступлений, фотографий | Муниципальные органы управления образованием |
| 1.7.5. | Круглый стол для специалистов Муниципальных органов управления образованием и кураторов пилотных ОО, занимающихся вопросами экспериментального введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области | до 20.12.2015 | Отчёт ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» с приложением протокола, выступлений, фотографий | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.7.6. | Вебинар по итогам экспериментального введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области | ежеквартально | Отчёт ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» с приложением протокола, выступлений | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.8. | Обеспечение второго этапа экспериментального введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области |
| 1.8.1. | Мониторинг готовности пилотных ОО к реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области | до 10.10.2015 | Карты готовности, справки | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.8.2. | Формирование рабочей группы и обеспечение деятельности по разработке модели психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области | до 10.10.2015 | Отчёты с приложением протоколов, выступлений, фотографий | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 1.8.3. | Формирование и обеспечение деятельности региональной аналитической группы по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области (сбор, обработка информации, связанной с введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области, организация систематической отчётности (фотографий, презентаций, аналитических текстов и т.д.) муниципальных органов управления образованием региональному координатору) | до 30.09.2015 | Приказ ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 2. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области |
| 2.1. | Разработка и утверждение положения о Координационном совете по введению ФГОС образования детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях области | до 30.09.2015 | Приказ Минобрнауки области | Минобрнауки области |
| 2.2. | Разработка и утверждение положения о пилотной ОО, реализующей ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области | до 15.09.2015 | Приказ Минобрнауки области | Минобрнауки области |
| 2.3. | Подготовка методических рекомендаций на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по разработке алгоритма составления примерной основной образовательной программы с учётом особенностей развития и психофизиологических возможностей детей с ОВЗ | до 30.09.2015 | Методические рекомендации | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 2.4. | Подготовка методических рекомендаций по разработке рабочих программ с учётом особенностей развития и психофизических возможностей детей с ОВЗ | до 30.09.2015 | Методические рекомендации | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 2.5. | Экспертиза примерных основных образовательных программ начального общего образования с учётом особенностей развития и психофизических возможностей детей с ОВЗ пилотных ОО, реализующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | весь период | Экспертное заключение | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 2.6. | Разработка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в штатном режиме (с 01.09.2016) | июнь, 2016 г. | Методические рекомендации | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях Амурской области |
| 3.1. | Анализ кадровых ресурсов пилотных площадок на соответствие требованиям введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области | до 30.09.2015 | Аналитический отчет | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 3.2. | Повышение квалификации педагогических работников пилотных ОО, подготовка тьюторов по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области | весь период (по отдельному графику) | Аналитическая справка (1 раз в полугодие) | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 3.3. | Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, модулей, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области | до 30.09.2015 | Программы, модули | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 3.4. | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по обучению детей с ОВЗ специальности для работы в условиях введения указанных стандартов | весь период (по отдельному графику) | Аналитическая справка (1 раз в полугодие) | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 3.5. | Проведение обучающих мероприятий (семинаров, консультаций, методических рекомендаций и т.д.) по основным разделам ФГОС образования детей с ОВЗ | весь период (по отдельному графику) | Аналитическая справка (1 раз в полугодие) | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 4. | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на её соответствия ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области и составление плана закупок по данному направлению | до 01.10.2015 | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | Муниципальные органы управления образованием |
| 4.2. | Подготовка рекомендаций для утверждения перечня необходимого оборудования для организации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области | до 30.09.2015 | Рекомендации | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 4.3. | Организация закупок специализированного оборудования для реализации мероприятий по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области | весь период | Отчёты (по требованию) | Муниципальные органы управления образованием |
| 4.4. | Обеспечение доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья на пилотных площадках ОО | весь период | Отчёты (по требованию) | Муниципальные органы управления образованием |
| 4.5. | Обеспечение учебно-методической литературой по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области участников эксперимента | весь период | Отчёты (по требованию) | Муниципальные органы управления образованием |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области |
| 5.1. | Проведение круглого стола с представителями общественных организаций по вопросам обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО Амурской области | февраль 2016 г. | Отчёт ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» с приложением протокола, выступлений, фотографий | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5.2. | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственного общественного управления в пилотных ОО по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в ОО Амурской области | по мере проведения | Протоколы собраний, заседаний | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием |
| 5.3. | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в Амурской области на сайтах Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальных органов управления образованием, пилотных ОО | весь период | Вкладка «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» на официальных сайтах Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальных органов управления образованием, пилотных образовательных организаций, обеспечение их наполнения | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», муниципальные органы управления образованием, пилотные ОО |